РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОГОДЖИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
СЕЛЕМДЖИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______ 2021 г                                                                                              № ____
с.Огоджа
	О разработке проекта бюджета 

Огоджинского сельсовета
на 2022 год и плановый

период 2023-2024 годов


	


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Огоджинского сельского Совета народных депутатов Селемджинского района Амурской области «О решении «О Положении «О бюджетном процессе в Огоджинском сельсовете» (с изменениями от 15.03.2016 № 52/6)
постановляю:
1. Утвердить План основных мероприятий по разработке проекта бюджета Огоджинского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Огоджинского сельсовета




Э.С.Караханян
Приложение 
к Постановлению 
      от __________ №


ПЛАН

основных мероприятий по разработке проекта бюджета

Огоджинского сельсовета  на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
	№

п/п
	Мероприятия
	Исполнитель
	Срок

исполнения

	1
	Представление уточненных данных об ожидаемом исполнении администрируемых доходов в бюджет Огоджинского сельсовета в текущем году
	Главные администраторы доходов, администраторы доходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета
	Ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, начиная с августа

	2
	Представление предварительных и согласованных параметров прогноза социально- экономического развития Огоджинского сельсовета на 2022-2024гг.
	Администрация Огоджинского сельсовета
	до 25 августа

	3
	Представление предварительного и окончательного прогноза поступлений доходов казенных учреждений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности в разрезе кодов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам.
	Администрация Огоджинского сельсовета Руководители учреждений
	до 25 августа

	4
	Провести ревизию и, при необходимости внести изменения в:

- реестр расходных обязательств по соответствующей сфере деятельности;

-    перечень муниципальных услуг;

- порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания;

- порядок осуществления полномочий по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами;

- порядок составления и

утверждения плана финансово​- хозяйственной деятельности муниципальных учреждений


	Администрация Огоджинского сельсовета
	до 25 августа

	5
	Представление исходных данных с расчетами и обоснованиями для формирования предельных объемов бюджетных ассигнований:
-  расчета фонда оплаты труда;
-  объема фактического потребления коммунальных услуг;
- информации по судебным решениям, подлежащим исполнению в 2022 г.;
- информации о заключенных долгосрочных муниципальных контрактах;
- исходных данных для формирования нормативов финансовых затрат;
- информации о типах учреждений (казенные, бюджетные, автономные)
- информации о потребности в средствах на софинансирование расходов с бюджетами других уровней
-информации о планируемых изменениях сети, штатов и контингентов получателей бюджетных средств
	Муниципальные
учреждения
Администрация Огоджинского сельсовета
	до 25 августа

	6
	Представление мониторинга дебиторской задолженности по администрируемым платежам в текущем году и прогноз ожидаемой дебиторской задолженности на конец отчетного года
	Администрация Огоджинского сельсовета
	до 10 сентября и далее ежемесячно 

	7
	Представление в МКУ «ЦБ» уточненных данных о прогнозе поступлений администрируемых платежей в разрезе кодов бюджетной классификации
	Главные администраторы доходов, администраторы доходов бюджета
	до 25 августа

	8
	Представление в МКУ «ЦБ» предварительных итогов социально-экономического развития Ивановского сельсовета за 8 месяцев 2021 года
	Администрация Огоджинский

сельсовета
	до 15 сентября

	9
	Представление в МКУ «ЦБ» прогноза расходов на 2022 год и плановый период с обоснованиями и расчетами
	Администрация Огоджинский сельсовета Муниципальные

учреждения
	до 20 сентября

	10
	Представление в МКУ «ЦБ» для определения объема субсидий:

проектов муниципальных заданий;

перечня полномочий по исполнению публичных обязательств
	Администрация Огоджинский сельсовета
	до 20 сентября

	11
	Подготовка и доведение предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период
	Администрация Огоджинского сельсовета
	до 07 октября

	12
	Представление 

- данных о распределении предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации с детализацией на действующие и принимаемые расходные обязательства;

- распределения бюджетных ассигнований по объектам строительства на очередной финансовый год и плановый период;

- заявок на финансирование инвестиционных проектов по объектам капитального строительства и капитального ремонта на очередной финансовый год и плановый период;

- утвержденных нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и содержание имущества, уточненных муниципальных заданий
	Администрация Огоджинского сельсовета
	до 21 октября

	13
	Представление в перечня и объемов финансирования муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период или, при необходимости, внесение изменений в действующие муниципальных программ с целью уточнения объемов финансирования программ с учетом оценки эффективности
	Администрация Огоджинского сельсовета
	до 18 октября

	14
	Предварительное согласование с главным распорядителем средств бюджета Огоджинского сельсовета объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период
	Администрация Огоджинского сельсовета 
	до 29 октября

	15
	Согласование с главным распорядителем средств бюджета Огоджинского сельсовета объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период
	Глава сельсовета
Руководители учреждений
	с 5 по 7 ноября

	16
	Рассмотрение материалов, необходимых для составления проекта бюджета Огоджинского сельсовета, представленных в соответствии с настоящим планом и предложений по формированию текстовой части решения о бюджете
	Администрация Огоджинского сельсовета 
	до 11 ноября

	17
	Подготовка и представление в Огоджинский сельский Совет народных депутатов Селемджинского района Амурской области нормативного правового акта о внесении изменений в муниципальные нормативные правовые акты Огоджинского сельского совета народных депутатов о налогах и сборах
	Администрация Огоджинского сельсовета
	до 11 ноября
по мере

необходимости

	18
	Подготовка муниципального нормативного правового акта об утверждении нормативов финансовых затрат по видам муниципальных услуг
	Администрация Огоджинского сельсовета
	до 15 ноября

	19
	Подготовка и внесение на рассмотрение в Огоджинский сельский Совет народных депутатов Селемджинского района Амурской области проекта решения о бюджете Огоджинского сельсовета на очередной финансовый год и плановый период
	Огоджинский сельский Совет народных депутатов
	до 15 ноября

	20
	Направление на рассмотрение в Огоджинский сельский Совет народных депутатов  проекта бюджета Огоджинского сельсовета  на очередной финансовый год со всеми необходимыми документами и материалами
	Администрация Огоджинского сельсовета
	до 15 ноября

	21
	Подготовка муниципальных правовых актов об установлении муниципальных заданий для муниципальных учреждений на период 2022-2024 годов в соответствии с установленными нормативами
	Администрация Огоджинского сельсовета
	В течение месяца после принятия бюджета, но не позднее начала очередного финансового года


